**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 436**

**Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета**

**План-график**

**мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в**

**ГБОУ школе №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году**

План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ГБОУ школы №436 Петродворцового Санкт-Петербурга разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2020 № 189/1513 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», Приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

План представлен в виде таблицы по направлениям деятельности:

1. Анализ проведения, подготовки и результатов ГИА-9 и ГИА-11
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
3. Правовое обеспечение
4. Организационное сопровождение ГИА
5. Организация общественного наблюдения
6. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА с участниками образовательного процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Основные мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11** | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | Август – сентябрь | Ченцова Н.Н. зам. директора по УВР |
| Размещение информационно - справочных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 на сайте школы | Август-сентябрь | Строкин В.Ю.  методист |
| Анализ организации подготовки и участия в ГИА-9 и ГИА-11 | Апрель-июль | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам | Август - сентябрь | Есипенко М.А., директор,  Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Анализ результатов «ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)» по предметам на методических объединениях учителей-предметников | сентябрь | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР, учителя предметники |
| **2.** | **Меры по повышению**  **качества преподавания**  **учебных предметов** | Проведение производственного совещания с учителями-предметниками «План мероприятий по подготовке к ГИА» | Сентябрь-октябрь | Есипенко М.А., директор,  Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Оформление тематических стендов  «Готовимся к ЕГЭ», «Готовимся к ОГЭ». | Сентябрь-октябрь | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Мониторинг выбора предметов ГИА учащимися | Ежемесячно | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Мониторинг потребностей в повышении квалификации педагогов школы в области подготовки обучающихся к ГИА | Сентябрь-октябрь | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Формирование заявки школы на курсы повышения  квалификации учителей по направлению «Итоговая аттестация и подготовка к ГИА» | Сентябрь-октябрь | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Контроль за обучением на курсах повышения квалификации учителей-предметников по направлению «Итоговая аттестация и подготовка к ГИА» | В течение года | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| Ознакомление обучающихся с спецификацией и критериями КИМ | В течении года | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР, учителя предметники |
| Организация и проведение тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ | октябрь-май (не менее 1 раза в четверть) | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР, учителя предметники |
| Обеспечение участия школы в районных тренировочных тестированиях в формате ЕГЭ и ОГЭ (по отдельному графику района) | В течение года | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР |
| По результатам тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ определить «группу риска», составить индивидуальный маршрут подготовки к ГИА, индивидуальная работа с «группой риска» - советы по профилактике, ознакомление родителей (законных представителей) с результатами тренировочных работ по подпись. | В течение года | Есипенко М.А., директор,  Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР, учителя предметники ГИА |
| Сформировать график индивидуальных занятий и консультаций по подготовке к ГИА | Сентябрь - октябрь | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР, учителя -предметники |
| Организация и проведение мониторинга анализов учителями-предметниками тренировочных работ ГИА | В течение года | Ченцова Н.Н.  зам.директора по УВР |
| **3.** | **Правовое обеспечение** | Приказ «Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ №436 в 2022-2023 учебном году» | Сентябрь | Есипенко М.А. директор |
| Приказы об организации мероприятий по проведению и проверке итогового сочинения в ГБОУ СОШ № 436 Петродворцового района Санкт- Петербурга" | Ноябрь | Есипенко М.А. директор |
| Приказы об организации мероприятий по проведению и проверке итогового собеседования в ГБОУ СОШ № 436 Петродворцового района Санкт- Петербурга | Январь | Есипенко М.А. директор |
| Приказ о назначении сопровождающих к месту проведения ГИА для учащихся 9-х и 11-х классов. | Май | Есипенко М.А. директор |
| **4.** | **Организационное**  **сопровождение ГИА-9 и**  **ГИА-11** | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА по основным предметам и предметам по выбору | Октябрь, декабрь,  январь | Ченцова Н.Н.  зам.директора по УВР |
| Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | Май | Ченцова Н.Н.  зам.директора по УВР |
| Сопровождение обучающихся на ГИА -9 и ГИА-11 согласно приказу директора и в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Минпросвещения России | Май- июнь | Есипенко М.А. директор Ченцова Н.Н.  зам.директора по УВР |
| Организация получения протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором, ознакомление  обучающихся с результатами. | В период проведения  ГИА | Администрация школы |
| Проведение репетиционных экзаменов по математике в 9 и 11 | Март | Администрация школы |
| **5.** | **Организация общественного**  **наблюдения** | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь -май | Ченцова Н.Н. зам. директора по УВР |
| Организация консультирования и обучения граждан | Май | Ченцова Н.Н. зам. директора по УВР |
| **6.** | **Информационно -**  **разъяснительная работа по сопровождению ГИА** | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайте школы | Постоянно | Ченцова Н.Н.  зам.директора по УВР |
| Оформление информационных стендов для родителей и  учащихся по подготовке и проведению итоговой аттестации | В течение года | Ченцова Н.Н.  зам.директора по УВР |
| Проведение школьных родительских собраний для 9, 11 классов по вопросам организации и проведения итоговой аттестации | Сентябрь, декабрь, февраль, апрель | Есипенко М.А. директор Ченцова Н.Н.  зам.директора по УВР |
| Ознакомления участников ГИА:  - с полученными ими результатами ГИА;  - с решениями конфликтных комиссий. | В период проведения  ГИА | Администрация школы |

Приложение:

Циклограмма подготовки ГБОУСОШ № 436

к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)

в 2022-2023 учебном году.

**ЦИКЛОГРАММА**

**подготовки ГБОУ СОШ № 436 к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) в 2021-2022 учебном году**

**Цель:** Обеспечение системности и качества подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период | Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации | | | | Ответственные | Формы представления результатов |
| Организационно-методическая работа | Работа с педагогическим коллективом | Работа с обучающимися | Работа с родителями |
|  | Сентябрь | Издание приказа по образовательному учреждению о назначении ответственных лиц за организацию государственной итоговой аттестации обучающихся и за ведение базы ГИА | Анализ результатов «ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)» по предметам на методических объединениях учителей-предметников | Информационная работа с обучающимися в том числе информирование об изменениях в Порядке проведения ГИА |  | Есипенко М.А.  директор  Ченцова Н.Н.  зам. директора УВР  Лещенко Л.Ю., Ченцов Р.Б., Медведева А.М. - классные руководители | Приказ, протоколы МО учителей-предметников |
|  | Сентябрь | Планирование мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов | Составление заявок для обучения учителей-предметников на курсах по подготовку к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) | Организация работы по оказанию индивидуальной помощи обучающимся группы «риска» в подготовке к ГИА | Ознакомление родителей с графиком консультаций учителей предметников | Ченцова Н.Н.  зам. директора УВР, учителя-предметники | Собеседование с учителями-предметниками  График консультаций учителей-предметников |
|  | Сентябрь | Обновление информационного стенда в образовательном учреждении «ГИА» | Проведение вводных диагностических работ по математики, русскому языку в 9, 11 классах |  | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 9,11 классов по вопросам организации и проведения ГИА. | Ченцова Н.Н.  зам. директора УВР, учителя-предметники | Информационный стенд, анализ работ от учителей предметников |
|  | Сентябрь | Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения «Итоговая аттестация» | Изучение существующих на данный момент нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА |  | Ченцова Н.Н.  зам. директора УВР Строкин В.Ю. методист, тех.специалист | Информация на сайте |
|  | Сентябрь | Информирование участников ГИА об «Организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI) классов в 2022/2023 учебном году». | Организация подготовительной работы с участниками ГИА | Проведение собрания для обучающихся и их родителей (законных представителей) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI) классов в 2022/2023 учебном году». | | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители | Протоколы родительских собраний |
|  | Сентябрь | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Составление графика дополнительных занятий | Ознакомление родителей и обучающихся с графиком занятий.  Мониторинг посещаемости обучающимися занятий | | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители | Расписание дополнительных занятий |
|  | Октябрь | Формирование рекомендаций по вопросам подготовки к ГИА | Консультирование о планируемых изменениях в КИМ ГИА | Консультирование о планируемых изменениях в КИМ ГИА | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 9,11 классов по вопросам организации и проведения ГИА.  Регистрация на ИС 11 | Ченцова Н.Н.  зам. директора УВР, учителя предметники |  |
|  | Октябрь | Мониторинг предварительного выбора учащихся 9-11 классов.  Регистрация на ИС 11 | Организация системы индивидуальных консультаций для обучающихся по предметам | Методическое занятие с обучающимися по ознакомлению с бланками ЕГЭ и ОГЭ, правила заполнения | Ченцова Н.Н.  зам. директора по УВР | Мониторинг выбора, работа с бланками. |
|  | Октябрь | Собеседование с учителями предметниками  Совет по профилактике с участниками образовательного процесса | Определение «группы риска» среди учащихся 9,11 классов по итогам работы в формате ГИА | Беседа с педагогом-психологом | Индивидуальная работа с родителями по вопросам предупреждения неуспеваемости (совет по профилактике) | Ченцова Н.Н.  зам. директора УВР  Лещенко Л.Ю., Ченцов Р.Б., Медведева А.М. - классные руководители | Протоколы заседания Совета по профилактике |
|  | Октябрь | Тренировочные мероприятия в формате ГИА | Индивидуальная работа с обучающимися по вопросам предупреждения неуспеваемости (совет по профилактике) | Написание работ в соответствии с предварительным выбором в формате ГИА | Информационная работа с родителями | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР, учителя-предметники | Справка,  Результаты работ |
|  | Октябрь | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Проведение дополнительных занятий, выявление пробелов в знаниях | Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление пробелов в знаниях | Ознакомление родителей с графиком занятий, частотой посещения обучающимися консультаций | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители, классные руководители | Собеседование с участниками образовательного процесса |
|  | Ноябрь | Формирование списков участников ГИА | Формирование списков членов ГЭК, организаторов ГИА | Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ | Информационная работа с родителями | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР  учителя предметники | Списки участников ГИА. Списки организаторов ГИА |
|  | Ноябрь | Издание приказа по образовательному учреждению о назначении ответственных лиц за организацию и проведение итогового сочинения в 11 классе | Реализация работы с неуспевающими, слабоуспевающими и сильными обучающимися 9, 11 классов | Информационная работа с обучающимися (проведение собрания обучающихся)  Регистрация на ИС 11  Ознакомление с порядком проведения ИС 11 | Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся  Регистрация на ИС 11 | Есипенко М.А.  директор  Ченцова Н.Н., зам. директора УВР  Амерханова М.Н.. русского языка и литературы | Приказ  Ведомость ознакомления, заявления, памятки |
|  | Ноябрь | Подготовка информации о прохождении государственной итоговой аттестации обучающимися 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья | Реализация работы с неуспевающими, слабоуспевающими и сильными обучающимися 9, 11 классов | Информирование о существующих на данный момент нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА | Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР, учителя-предметники | Списки |
|  | Ноябрь | Выявление группы «риска» | Индивидуальные консультации.  Выявление уровня тревожности выпускников | Мониторинг обучающихся о выборе образовательного маршрута после окончания 9-го класса | Консультации социального педагога для родителей: «Советы родителям: как помочь детям подготовиться к ГИА» | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР  Социальный педагог | Выявление группы «риска» |
|  | Ноябрь | Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9 и по итогам  I четверти | Подготовка школьным психологом методических рекомендаций участникам ГИА:  -психологические рекомендации организаторам ГИА,  -советы классным руководителям | Индивидуальные консультации педагога-психолога. | Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам I четверти | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Справка Уведомления родителям |
|  | Ноябрь | Регистрация на итоговое сочинение 11. |  | Формирование банка информации об общественных наблюдателях | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР | Регистрация на итоговое сочинение. |
|  | Ноябрь | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Проведение дополнительных занятий, выявление пробелов в знаниях | Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление пробелов в знаниях | Ознакомление родителей с графиком занятий, частотой посещения обучающимися консультаций | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители, классные руководители | Собеседование с участниками образовательного процесса |
|  | Декабрь | Организация и проведение ИС11  Формирование предварительных списков, обучающихся 9 и  11 классов, проходящих ГИА досрочно | Изучение существующих на данный момент нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА | Проведение итогового сочинения в 11 классе | Информирование родителей о результатах итогового собеседования 11 класса | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР, Ерюшева Н.А., учитель русского языка и литературы | Предварительные списки Информационные материалы Результат итогового сочинения |
|  | Декабрь | Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9 и 11 классов по итогам  2 четверти (1 полугодия) | Подготовка материала для проведения тренировочных работ в формате ГИА |  | Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам II четверти (I полугодия). | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР  Классные руководители | Административное совещание Уведомления родителям |
|  | Декабрь | Административное совещание «Подготовка к государственной итоговой аттестации. Проблемы» | Анализ проведенных тренировочных мероприятий по предметам | Выполнение тренировочных работ в формате ГИА | Ознакомление родителей с результатами тренировочных работ в формате ГИА | Есипенко М.А.  Директор,  Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Анализы работ учителей предметников |
|  | Декабрь | Информирование участников ГИА об «Организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI) классов в 2022/2023 учебном году». | Проведение подготовительной работы с участниками ГИА | Проведение собрания для обучающихся и их родителей (законных представителей) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI) классов в 2022/2023 учебном году». | | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители | Ведомость выдачи уведомлений Протоколы родительских собраний |
|  | Декабрь | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Проведение дополнительных занятий, выявление пробелов в знаниях | Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление пробелов в знаниях | | Ознакомление родителей с графиком занятий, частотой посещения обучающимися консультаций | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители, классные руководители | Собеседование с участниками образовательного процесса |
|  | Январь | Мониторинг распределения обучающихся 9 и 11 классов на ОГЭ и ЕГЭ по предметам | Реализация работы с неуспевающими, слабоуспевающими и сильными обучающимися 9, 11 классов | Информирование обучающихся о «Порядке проведения и правилах участия в ГИА (ИС-9)». Подпись заявлений на ИС9 | Проведение родительских собраний «Порядок проведения и правила участия в ГИА (ИС 9)». Подпись заявлений на ИС9 | Есипенко М.А. директор, Ченцова Н.Н., зам.директора по УВР | Списки  Протокол родительских собраний |
|  | Январь | Приказ на организацию, проведение и оценивание итогового собеседования 9.  Регистрация на ИС9. | Подготовка материала итогового собеседования | Проведение тренировочного собеседования | Формирование банка информации об общественных наблюдателях | Есипенко М.А. директор, Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, Поцулевичус С.В.  Учитель русского языка и литературы | Регистрация на итоговое сочинение.  Анализ ТР ИС 9 |
|  | Январь | Регистрация выпускников текущего года на участие в ГИА |  | Проведение мониторинга участия обучающихся 9 и  11 классов в ГИА (предметы по выбору) Оформление заявлений на участие в ГИА | Регистрация на экзамены – подпись заявлений | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | База ГИА |
|  | Январь | Сбор заявлений от обучающихся  Заполнение базы данных ОГЭ, ЕГЭ | Проведение и анализ проведенных тренировочных мероприятий по предметам | Выполнение тренировочных работ в формате ГИА | Ознакомление родителей с результатами тренировочных работ в формате ГИА | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР, учителя –предметники, классные руководители | База ГИА |
|  | Январь | Административное совещание «Подготовка к государственной итоговой аттестации. Проблемы» | Анализ проведенных тренировочных мероприятий по предметам | Выполнение тренировочных работ в формате ГИА | Ознакомление родителей с результатами тренировочных работ в формате ГИА | Есипенко М.А.  директор  Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Анализы работ учителей предметников |
|  | Январь | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Проведение дополнительных занятий, выявление пробелов в знаниях | Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление пробелов в знаниях | Ознакомление родителей с графиком занятий, частотой посещения обучающимися консультаций | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители, классные руководители | Собеседование с участниками образовательного процесса |
|  | Февраль | Формирование пакета документов обучающихся 9 и 11 классов, проходящих государственную итоговую | Реализация работы с неуспевающими, слабоуспевающими сильными обучающимися 9 и 11 классов |  |  | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Списки |
|  | Февраль | Приказ на организацию, проведение и оценивание итогового собеседования 9 (в случае неявки | Проведение и анализ проведенных тренировочных мероприятий по предметам | Регистрация 9 класса на ГИА  Выполнение тренировочных работ в формате ГИА | Регистрация 9 класса на ГИА | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Приказ  Работа в АИС «Параграф»  Анализ работ |
|  | Февраль | Формирование пакета документов, обучающихся 9 и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья – участников ОГЭ и ЕГЭ (форма ГВЭ). |  | Проведение итогового собеседования 9 классе | Ознакомление родителей с результатами ИС 9 с родителями (законными представителями) | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Пакет документов Заявления Результаты собеседования |
|  | Февраль | Информирование участников ГИА об «Организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI) классов в 2022/2023 учебном году». | Проведение подготовительной работы с участниками ГИА | Проведение собрания для обучающихся и их родителей (законных представителей) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI) классов в 2022/2023 учебном году». | | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители | Ведомость выдачи уведомлений Протоколы родительских собраний |
|  | Февраль | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Проведение дополнительных занятий, выявление пробелов в знаниях | Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление пробелов в знаниях | | Ознакомление родителей с графиком занятий, частотой посещения обучающимися консультаций | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители, классные руководители |
|  | Март | Проверка назначения обучающихся 9 и 11 классов на экзамены | Организация обучения сотрудников ППЭ для ОГЭ и ЕГЭ | Ознакомление выпускников с правилами проведения ОГЭ, ЕГЭ | Ознакомление родителей с правилами проведения ОГЭ, ЕГЭ  Беседы с учителями-предметниками | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Выверка назначений ОГЭ  Протоколы Памятки |
|  | Март | Проверка данных организаторов ГИА на экзамены в основной период | Реализация работы с неуспевающими, слабоуспевающими и сильными обучающимися 9 и 11 классов | Мониторинг обучающихся о выборе образовательного маршрута после окончания 9-го класса |  | Ченцова Н.Н., Классный руководитель | Параграф |
|  | Март | Административное совещание «Подготовка к государственной итоговой аттестации. Проблемы» | Анализ проведенных тренировочных мероприятий по предметам | Выполнение тренировочных работ в формате ГИА | Ознакомление родителей с результатами тренировочных работ в формате ГИА | Есипенко М.А.  директор  Ченцова Н.Н.,. зам. директора УВР | Анализы работ учителей предметников |
|  | Март | Анализ итогов 3 четверти, посещаемости и успеваемости, обучающихся 9 и 11 классов | Анализ результатов пробного ЕГЭ, ОГЭ по предметам | Инструктирование обучающихся по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ | Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам 3 четверти | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР, классные руководители | Уведомления родителям |
|  | Март | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Проведение дополнительных занятий, выявление пробелов в знаниях | Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление пробелов в знаниях | Ознакомление родителей с графиком занятий, частотой посещения обучающимися консультаций | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители, классные руководители | Собеседование с участниками образовательного процесса |
|  | Апрель | Формирование пакета документов общественных наблюдателей на ОГЭ, ЕГЭ | Реализация работы с неуспевающими, слабоуспевающими сильными обучающимися 9 и 11 классов |  | Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о возможности не допуска к прохождению ГИА | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Пакет документов |
|  | Апрель | Административное совещание | Анализ результатов пробного ГИА по предметам | Проведение пробного ГИА по математика, русский язык, предметы по выбору | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР, классные руководители | Справка Уведомления родителям |
|  | Апрель | Контроль за обеспечением базового уровня образования, выполнением программ основного и среднего общего образования | Методические объединения учителей предметников с администрацией | Ознакомление участников ГИА с правилами проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 | Индивидуальные консультации учителей -предметников | Ченцова Н.Н., зам. директора УВР | Протокол ШМО |
|  | Апрель | Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Проведение дополнительных занятий, выявление пробелов в знаниях | Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление пробелов в знаниях | Ознакомление родителей с графиком занятий, частотой посещения обучающимися консультаций | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители, классные руководители | Собеседование с участниками образовательного процесса |
|  | Май | Формирование расписание консультаций для обучающихся 9 11 классов. Назначение сопровождающих обучающихся в ППЭ | Получение обучающимися уведомлений на экзамен не позднее, чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации | Проведение собрания для обучающихся и их родителей (законных представителей) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI) классов в 2022/2023 учебном году». Информирование о местах расположения ППЭ, на базе которых пройдет ГИА, об организации сопровождения | | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР, классные руководители | Ведомость выдачи уведомлений Протоколы родительских собраний |
|  | Май | Проведение педсовета о допуске к государственной итоговой аттестации  Приказ о допуске к ГИА | Инструктирование обучающихся по правилам участия в ОГЭ и ЕГЭ | Предоставление информации о результатах освоения программ обучающимися IX и XI классов (допуск к ГИА). | Уведомление родителей (законных представителей) о недопуске обучающихся к прохождению ГИА по решению педагогического совета ОУ | Ченцова Н.Н.,  зам. директора по УВР, классные руководители | Протокол педсовета  Приказ Информационные материалы Уведомления родителям |
|  | Май | Организация тренировочных мероприятий для 10 класса | Подготовка материалов и проведение пробного сочинения в 10 классе | Написание пробного сочинения в 10 классе | Информирование родителей о результатах | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР Парилова О.А. учитель русского языка и литературы | Анализ пробного сочинения |
|  | Июнь | Приказы сопровождающим | Предметные консультации по ГИА | Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов. | Психологическая поддержка обучающихся при проведении ЕГЭ непосредственно перед экзаменом. Информирование родителей о результатах | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР | Аналитическая справка |
|  | Июнь-июль | Ознакомление обучающихся с результатами ЕГЭ, ОГЭ-(протоколы, апелляции) | Сопровождение обучающихся в пункты проведения (ППЭ) ЕГЭ, ОГЭ | Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов. | Психологическая поддержка обучающихся при проведении ЕГЭ непосредственно перед экзаменом. | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР | Протоколы результатов ЕГЭ, ОГЭ |
|  | Август | Анализ итогов ГИА-2023 | Мониторинг поступления и трудоустройства |  |  | Ченцова Н.Н., зам. директора по УВР,  Классные руководители | Справка |